Vienošanās Nr.3

pie 2021.gada 15.decembra līguma Nr. R1S-585/2021 (BCS2021/200)

Rīgā, 	Dokumenta datums ir tam pēdējā pievienotā

droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

SIA „Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa Andreja Pavāra personā, kuri rīkojas uz sabiedrības statūtu un valdes reglamenta pamata, no vienas puses un

SIA „BCS GROUP” (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekļa Sergeja Medvedeva personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas „Puses”, bet katra atsevišķi „Puse”, noslēdz šo vienošanos Nr.3 (turpmāk – Vienošanās) pie 2021.gada 15.decembra līguma Nr. R1S-585/2021 (BCS2021/200) (turpmāk – Līgums) par turpmāko, ievērojot, ka:

- Puses 29.07.2022. pie Līguma noslēdza vienošanos par papildu darbu veikšanu un darbu izpildes termiņa pagarināšanu līdz 2022.gada 31.augustam;

- Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam 28.07.2022. un 08.08.2022. vēstules par darbu iekavēšanos sakarā ar vājstrāvu tīklu izbūvi, kuru veic SIA “Moduls Engineering”, un līguma termiņa pagarināšanu par 11 dienām;

- SIA „INGENIA” būvuzraugs, kas atbilstoši ar Pasūtītāju noslēgtajam līgumam Nr.R1S-591/2021 veic Līgumā noteikto darbu būvuzraudzību, ir iesniedzis Pasūtītājam 23.08.2022. Atzinumu, ar kuru apstiprina termiņa pagarinājuma pamatotību par 11 dienām;

- Puses atbilstoši Līguma 13.10.punktam  vienojas veikt grozījumu Līguma pielikumā „Grafiks ar nodarbināto strādnieku skaitu” un pagarināt darbu izpildes termiņu, nosakot, ka kopējais darbu izpildes termiņš ir līdz 2022.gada 11.septembrim.

- Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Uz Vienošanās sastādīšanas brīdi Pusēm nav pretenziju par saistību izpildi.

- Vienošanās sagatavota elektroniski, latviešu valodā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

| Pasūtītājs: SIA „Rīgas 1.slimnīca” _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis Andrejs Pavārs | Būvuzņēmējs: SIA „BCS Group” ___________________________________ Valdes loceklis Sergejs Medvedevs |
| --- | --- |