Vienošanās

pie 2022.gada 10.februāra līguma Nr. R1S-62/2022 (2022/0802-1)

Rīgā,											 2022.gada 8.martā

SIA „Rīgas 1.slimnīca“ (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas un valdes locekļa asoc. prof. Andreja Pavāra personās, kuri rīkojas uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata, no vienas puses, un

SIA “BCS GROUP” (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes locekļa Sergeja Medvedeva personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, bet katra atsevišķi “Puse”, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena nepiespiestas, bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, noslēdz šo vienošanos (turpmāk – Vienošanās) pie 2022.gada 10.februāra līguma Nr. R1S-62/2022 (2022/0802-1) (turpmāk – Līgums) par turpmāko, ievērojot, ka:

- saskaņā ar Līguma 1.pielikuma (Tehniskā specifikācija- piedāvājums) sadaļu “Līguma nosacījumi” darbi ir veicami 4 nedēļu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas brīža, t.i., līdz 2022.gada 9.martam;

- Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam 07.03.2022. vēstuli ar lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu par 2 nedēļām sakarā ar to, ka Pasūtītājs ir iesniedzis Būvuzņēmējam linoleja tipu, grīdlīstes krāsu un sienu krāsojuma detaļas tikai 04.03.2022.;

- Pasūtītājs, izskatot vēstulē minēto, apstiprina, ka Būvuzņēmējam darbu pabeigšanai nepieciešamās informācijas sagatavošana Pasūtītājam aizņēma 2 nedēļas.

- Ņemot vērā minēto un atbilstoši Līguma 13.10.punktam, Puses vienojas pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 2022.gada 23.martam.

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.

- Uz Vienošanās sastādīšanas brīdi Pusēm nav pretenziju par saistību izpildi.

- Vienošanās sagatavota latviešu valodā 2 identiskos eksemplāros, katrai no Pusēm pa vienam eksemplāram.

- Pušu rekvizīti:

| Pasūtītājs: SIA „Rīgas 1.slimnīca” Reģ. Nr. 40003439279 Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV 1001 Tālrunis: 67366375 administracija@1slimnica.lv a/s Citadeles banka konts: LV12PARX0006054590785 _____________________________________ Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina _____________________________________ Valdes loceklis asoc.prof. Andrejs Pavārs | Būvuzņēmējs: SIA "BCS Group" Reģ. Nr. 40203227393 Daugavgrīvas iela 104-4, LV-1007 siamstlv@gmail.com Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konts: LV09RIKO0002930281964 ___________________________________ Valdes loceklis Sergejs Medvedevs |
| --- | --- |